## Slide 1
HAKLARA DESTEK HİBE PROGRMI
01.07.2020-30.06.2021

## Slide 2: Proje?
Belli bir amacı gerçekleştirmek için, bireysel yada grup olarak, planlı olarak başlatılan girişim.
Değişim yönetimi ve inovasyonun yaygınlaştırılması için bir araç
Yeni politika alanlarına katkıda bulunma ve kalkınma hedeflerini gerçekleştirme için bir yol
Değişiklik ve etki yaratma süreci.
Bir ürün veya hizmet geliştirmeyi hedefleyen; orijinal, kendine özgü geçici bir girişimdir.
Bizleri fikirden, harekete geçiren ve aşamaları olan süreç.
Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür.

## Slide 3: Projenin Aşamaları
Değerlendirme
Uygulama
Planlama
Tanımlama
Takip
Hakkı Çamur, 2009

## Slide 4: Proje Döngüsü Yönetimi
Bir projenin hedeflerine
zamanında,
öngörülen maliyet,
kalite
performansta ulaşmasını sağlamak amacıyla;
projenin tüm boyutlarının planlanması, izlenmesi, kontrol edilmesi ve tüm çalışanların motivasyonunun sağlanmasıdır.

## Slide 5: Proje Döngüsü – AB Formatı
4- Finansman
1- Proje Fikrini
Belirleme
2- Proje Fikrinin Analizi
6- Değerlendirme
Hakkı Çamur, 2009
3- Planlama / Onerme
5- Uygulama

## Slide 6: Proje Nasıl Geliştirilir?
Analizlere dayalı güçlü proje kurgusu
Kurgunun başvuru dökümanına dönüştürülmesi
Ekleri ile birlikte başvuru dökümanının tamamlanarak uygun platformda başvuru yapılması

## Slide 7: Proje Geliştirme
PLANLAMA SAFHASI
ANALİZ SAFHASI
Mantıksal Çerçeve Matrisi- proje yapısını tanımlamak, kendi içerisindeki tutarlılığını ve riskleri irdelemek; ölçülebilir başarı göstergelerini oluşturmak
Faaliyet planlaması- her bir faaliyet ne zaman gerçekleştirilecektir?
Kaynak planlaması – hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır?
Mevcut durum analizi- içinde bulunulan durumu, sorunu ve sorundan etkilenenlerin belirlenmesi
Paydaş analizi- muhtemel ana paydaşların kapasiteleri değerlendirilerek belirlenmesi
Problem analizi- önemli problemlerin, sınırların & fırsatların belirlenmesi; sebep & sonuç ilişkilerinin saptanması
Hedef analizi- belirlenen problemlerden çözümler geliştirmek; sonuca götüren yöntemler ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
Strateji Analizi- çözümler elde etmek için farklı stratejiler geliştirmek; en uygun stratejiyi belirlemek.

## Slide 8: Proje Geliştirme Analizleri
1. Mevcut Durum Analizi
2. Paydaş Analizi
3. Sorun Analizi
4. Hedef Analizi
5. Strateji Analizi

## Slide 9: Mevcut Durum Analizi
Proje ekibinin ve projede görev alacak insan kaynağının özellikleri ve kapasitesi nedir?
Kurumunuzun ve ortaklarınızın kapasitesi nedir?
Müdahale etmek istediğiniz sorun nedir?
Projeniz ile ulaşacağınız sonuç nedir?
Proje fikrinizin SWOT analizini yapın.

## Slide 10: Sorun Analizi
Mevcut durumun olumsuz/değiştirilmek istenilen yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla veya bakış açısı ile) ve bu yönler arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerinin ortaya konması.
Problem Ağacı elde edilir…

## Slide 11: Sorun Analizi – Problem Ağacı

## Slide 12: Hedef Analizi
Problem ağacını oluşturan negatif tespitler çözüme dönüştürülür ve olumlu gerçekleşmeler - hedefler - olarak ifade edilir.
Hedef Ağacı elde edilir…

## Slide 13: Hedef Analizi – Hedef Ağacı

## Slide 14: Hedef Analizi – Bireysel Çalışması
Oluşturduğunuz problem ağacını temel alarak hedef ağacı geliştirin

## Slide 15: Paydaş Analizi
Projeyle ilgisi olan tüm topluluklar (halk, kurumlar, işletmeler) paydaş olarak adlandırılır. Projenin sosyal ve kurumsal etkisini maksimize etmek için analiz aşamasının ilk ayağında projeden kimlerin ne şekilde (olumlu, olumsuz) etkileneceğini tespit edilir.
Temel Paydaşlar
Hedef Kitle kimlerdir?
Nihai Faydalanıcılar kimlerdir?
Projede ortak/iştirakçi var mıdır?
Projeden olumsuz etkilenecek kitleler kimlerdir?
Önemli Not: Sağlıklı bir projelendirme sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin – en azından problem analizine – projeye yansıtılması gerekir.

## Slide 16: Paydaş Analizi – Grup Çalışması
Bu problemden çerçevesinde paydaşlarınızı ve nasıl etkilendiklerini belirleyin.

## Slide 17: Strateji analizi
Ortaya konacak kriterler ışığında hangi hedeflere odaklanılacağı ve hangi hedeflerden vazgeçileceğinin tespit edildiği analizdir. Temel kriterlere örnek:

## Slide 18: Strateji Analizi – Strateji Belirleme
Kriterlere göre hedef ağacından uygun stratejinin belirlenmesi

## Slide 19: Strateji Analizi – Strateji Belirleme

## Slide 20: Proje Geliştirme
PLANLAMA SAFHASI
ANALİZ SAFHASI
Mantıksal Çerçeve Matrisi- proje yapısını tanımlamak, kendi içerisindeki tutarlılığını ve riskleri irdelemek; ölçülebilir başarı göstergelerini oluşturmak
Faaliyet planlaması- her bir faaliyet ne zaman gerçekleştirilecektir?
Kaynak planlaması – hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır?
Mevcut durum analizi- içinde bulunulan durumu, sorunu ve sorundan etkilenenlerin belirlenmesi
Paydaş analizi- muhtemel ana paydaşların kapasiteleri değerlendirilerek belirlenmesi
Problem analizi- önemli problemlerin, sınırların & fırsatların belirlenmesi; sebep & sonuç ilişkilerinin saptanması
Hedef analizi- belirlenen problemlerden çözümler geliştirmek; sonuca götüren yöntemler ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
Strateji Analizi- çözümler elde etmek için farklı stratejiler geliştirmek; en uygun stratejiyi belirlemek.

## Slide 21: Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal çerçeve nedir?
Ne işe yarar?
Nasıl kullanırız?
Kim kullanır?

## Slide 22: Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY), 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri uluslararası Kalkınma Ajansı (United States Agency for International Development – USAID) tarafından geliştirilmiş ve kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde Birleşmiş Milletlerden, Avrupa Birliği’ne, OECD’den,

## Slide 23: Mantıksal Çerçeve Matrisi
Dünya Bankası’na, birçok uluslararası yardım kuruluşu ve ülke kuruluşları proje uygulamalarında Mantıksal Çerçeve Yaklaşımını kullanmaktadır. Mantıksal çerçeve sistematik ve mantıksal düşünmeye yardımcı olur.
Özellikle ortaklık projelerinde "kim" ve "nasıl," "ne“ sorusu kadar önemlidir.
Mantıksal çerçevenin düzenli olarak gözden geçirilmesi uygun şekilde değiştirilmesi gerekir.
Mantıksal çerçeve proje yönetim araçlarından sadece biridir.

## Slide 24: MÇM Yapı - Satırlar
Proje ile doğrudan gerçekleştirilemeyen ancak proje amacının hizmet ettiği genel amaçlardır.
Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ile elde edilen sonuçlara bağlı olarak ulaşılması gereken temel amaçtır.
Gerçekleştirilecek faaliyetler ile elde edilecek çıktılardır. Sonuçlar Proje amacının gerçekleşmesine hizmet eden hedeflerdir.
Proje kapsamında sonuçların elde edilmesine ve temel amacın gerçekleşmesine hizmet eden çalışmalardır.
FAALİYETLER
SONUÇLAR
PROJENİN AMACI
GENEL HEDEFLER

## Slide 25: Örnek Proje Planlama
FAALİYETLER
SONUÇLAR
PROJENİN AMACI
GENEL HEDEFLER
Kırsal alanda kadının ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması
Gelir getirici faaliyetler ile kadının aile geçimine katkı sağlaması
Meslek eğitimi ile kadının işgücüne katılımının sağlanması

## Slide 26: Örnek Proje Planlama
FAALİYETLER
SONUÇLAR
PROJENİN AMACI
GENEL HEDEFLER
Gelir getirici faaliyetlere yönelik yerel kapasite güçlendirildi.
Kadınların yerel gelir getirici mesleki becerileri geliştirildi ve bilgilenmeleri sağlandı.
Hazırlık çalışmaları ve toplantıları
Proje için gerekli eğitim ekipmanının temin edilmesi
Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri
Kadın Meslek Eğitim Merkezinin Renovasyonu
Meslek eğitimi kurslarının düzenlenmesi
Arıcılık/halı-kilim/yöresel mutfak gibi konularda eğitimler düzenlenmesi
Eğitim alan kızların pazarlama eğitimleri ve danışmanlığı
Kooperatif kurulması için teknik destek sağlanması
İyi uygulamaları görmek için Beypazarı ve Safranbolu’ya çalışma gezisi
Önyargıların kırılması için topluma yönelik bilgilendirme faaliyetleri

## Slide 27: MÇM Yapı – Risk, Varsayım, Önkoşul
Riskler:
Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür.
Varsayımlar:
Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir.
Önkoşullar:
Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.

## Slide 28: MÇM Yapı – Başarı Göstergeleri
Nedir?
Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir.
Ne İşe Yararlar?
Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar.
Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar.
Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar.

## Slide 29: MÇM Yapı – Doğrulama Kaynakları
Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.
Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.
Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:
Bilginin sağlanacağı format (örn: İlerleme raporları, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),
Bilgiyi kimin sağlayacağı,
Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)

## Slide 30: MÇM Nasıl Okunur?
Yatay Mantık
Düşey Mantık

## Slide 31: MÇM
 | Proje Kurgusu | Başarı Göstergeleri | Doğrulama Kaynakları | Riskler-Varsayımlar
Genel Hedefler | Proje bittiğinde katkı sağlanacak genel kapsamlı hedef(ler) | Genel Hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmede kullanılan kilit göstergeler hangileridir? | Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir? | 
Özel Amaç | Proje sonucunda ulaşılmak istenen temel hedef | Faaliyet amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır? | Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynakları hangileridir? Bu bilgiyi temin için gerekli yöntemler nelerdir? | Söz konusu amacın başarılması için Faydalananın sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların sağlanması gereklidir? (harici koşullar) Hangi riskler hesaba katılmalıdır?

## Slide 32: MÇM
Sonuçlar | Faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan ve özel amacın ulaşılmasını sağlayan sonuçlar | Faaliyetin Beklenen Sonuçları vermek bakımından başarılı olup olmadığı ve/veya ne kadar başarılı olduğu hangi göstergelerle ölçülecektir? | Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir? | Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi harici koşullar sağlanmalıdır?
Faaliyet Bileşenleri | Proje ile elde edilmek istenilen sonuçlara ulaşmak için gerekli faaliyetler | Araçlar: Faaliyet bileşenlerinin uygulanması için gerekli, örneğin, personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi hangi araçlar gereklidir? | Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır? (Faaliyet Bütçesinde maliyet kalemleri gösterilecek) | Faaliyetin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir?

## Slide 33: Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
ÖRNEK MANTIKSAL ÇERÇEVE |  |  | 
Proje Kurgusu | Başarı Göstergeleri | Doğrulama Kaynakları | Riskler-Varsayımlar
Genel Hedefler Kırsal alanda kadının ekonomik ve sosyal hayata kazandırılmasının sağlanması | Çalışan ve ailesine gelir getiren faaliyetler bulunan kadın sayısında artış sağlandı İşsizlik oranı azaldı Ailelerin gelir seviyelerin artış | Hane başına milli gelir rakamı Resmi ekonomik veriler İşsizlik verileri | 
Özel Amaç Gelir getirici faaliyetler ile kadının aile geçimine katkı sağlaması Meslek eğitimi ile kadının işgücüne katılımının sağlanması | 20 kadın arıcılık ile gelir etmeye başladı 20 kadın halı-kilim dokuma ile gelir elde etmeye başladı 20 kadın yöresel mutfak ürünlerini satarak kazanç elde ediyor 20 kadın mesleki eğitim alarak istihdam edildi | Aracılıktan eldi edilen geliri gösteren resmi veriler Kayıtlı kadın istihdamı Kadın işletmecilerin gelir beyanı Kooperatif gelir beyanı | Varsayımlar-Riskler: Hedef grubun projeye ilgi göstermesi Genç kızların ailelerinin desteği Arıcılığın yapılmasına destek olan doğal dengenin sürmesi Ekonomik istikrarın sürmesi
Sonuçlar Kadınların yerel gelir getirici mesleki becerileri geliştirildi ve bilgilenmeleri sağlandı. Gelir getirici faaliyetlere yönelik yerel kapasite güçlendirildi. | Kadın meslek eğitim merkezi kuruldu 20 kadına arıcılık eğitimi verildi 20 kadına halı-kilim dokuma eğitimi sağlandı 20 kadına pazarlanabilir yöresel mutfak ürünlerini eğitimi sağlandı 60 kadına pazarlama eğitimi ve danışmanlığı verildi Kadın kooperatifi kuruldu İki çalışma gezisi yapıldı | Eğitim tutanakları Toplantı kayıtları Danışmanlık faturaları Proje raporları Çalışma gezisi raporu | Varsayımlar-Riskler: Hedef grubun projeye ilgi göstermesi Genç kızların ailelerinin desteği Arıcılığın yapılmasına destek olan doğal dengenin sürmesi Ekonomik istikrarın sürmesi

## Slide 34: Doğrulama Kaynakları > Sonuçları nasıl ispatlarım?
ÖRNEK MANTIKSAL ÇERÇEVE |  |  | 
Proje Kurgusu | Başarı Göstergeleri | Doğrulama Kaynakları | Riskler-Varsayımlar
Faaliyet Bileşenleri Hazırlık faaliyetleri Proje için gerekli eğitim ekipmanının temin edilmesi Tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları Kadın Meslek Eğitim Merkezi Renovasyonu Meslek eğitimi kurslarının düzenlenmesi Arıcılık/halı-kilim/yöresel mutfak gibi konularda eğitimler düzenlenmesi Eğitim alan kızların pazarlama eğitimleri ve danışmanlığı Kooperatif kurulması için teknik destek sağlanması İyi uygulamaları görmek için Beypazarı ve Safranbolu’ya çalışma gezisi | Araçlar: Eğitimler Satın alma ihalesi İnşaat ihalesi Çalışma gezileri Tanıtım ve görünürlük aktiviteleri | Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır? İnsan kaynakları Seyahat Ekipman alımı Ofis giderleri Hizmetler Diğer harcamalar Yedek akçe İdari giderler TOPLAM BÜTÇE: 280.000 € | ön-koşullar: Proje kapsamında herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır.

## Slide 35: MÇM – Grup Çalışması
Takımınız ile strateji analizi sonuçlarınıza dayanarak Mantıksal Çerçeve Matrisi’ni doldurun.

## Slide 36: Proje Planlama
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bütçet
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bütçe
Maaşlar
Yolluklar
Araç Gid.
Ofice
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Bütçe
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve

## Slide 37: Faaliyet Planı
Hazırlık Aşaması
Başlangıç Uygulamaları
Temel Uygulamalar
Sürdürülebilirlik Faaliyetleri
Görünürlük Çalışmaları
Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli detayları tanımlar
Faaliyetlerin sırasını, süresini ve önceliğini belirler
Uygulama ve yönetim sorumluluklarını belirler
Faaliyetler

## Slide 38: Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları
Ana faaliyetlerin listelenmesi; Mantıksal çerçevedeki faaliyetler operasyonel detayda faaliyet planının hazırlanması için bir baz olarak kullanılabilir.
Faaliyetleri detaylandırmak; faaliyetleri detaylandırmanın amacı onları organize etme ve yönetme işlerini kolaylaştırmaktır. Bunun kritik noktası detaylandırmayı doğru yapmaktır. En yaygın hata fazla detaylandırmaktır. Planlamacı gerekli zaman ve kaynakları öngörür ve sorumlulukların dağıtılması için yeterli ayrıntıya sahip olur olmaz detaylandırmayı durdurmalıdır.

## Slide 39: Sıralama ve bağımlılıkların belirlenmesi; faaliyetler yeterince detaylandırıldıktan sonra birbirleriyle ilişkilerine karar verilmelidir. Sıralama bir faaliyetin hangi faaliyeti izleyeceğini, bağımlılık ise birisi bitmeden başlayamayacak veya tamamlanamayacak faaliyetler dizinini gösterir. Bağımlılıklar aynı kişi tarafından yapılacak faaliyetler arasında da olabilir.
Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları

## Slide 40: Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları
Faaliyetlerin başlama, uygulanma süreci ve tamamlanma zamanını belirlemek; detaylandırılmış faaliyetlerin başlama ve bitiş zamanlarının belirlenmesiyle Faaliyet Planı oluşturulabilir. Zamanı doğru öngörmek genellikle güçtür, bunda deneyim ve teknik bilgiden yararlanılmalıdır. Bu konuda yeterli bilgi sahibi olunamaması, karşı karşıya kalınan yaygın bir durumdur ve gerekli zamanı doğru öngörememeye neden olur.
Öngörülerde sapma nedenleri:
Gerekli bazı detay faaliyetleri ihmal etmek,
Faaliyetlerin bağımlılıkların yeterince ortaya konamaması,
Kaynak dağılımda etkinsizlik (aynı kişi /kurum veya aynı malzemeyi aynı anda iki veya daha fazla sayıda işin yapılması için tahsis etmek),
Hızlı sonuç alma isteği

## Slide 41: Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları
Faaliyetlerin başlama, uygulanma süreci ve tamamlanma zamanını belirlemek; detaylandırılmış faaliyetlerin başlama ve bitiş zamanlarının belirlenmesiyle Faaliyet Planı oluşturulabilir. Zamanı doğru öngörmek genellikle güçtür, bunda deneyim ve teknik bilgiden yararlanılmalıdır. Bu konuda yeterli bilgi sahibi olunamaması, karşı karşıya kalınan yaygın bir durumdur ve gerekli zamanı doğru öngörememeye neden olur.

## Slide 42: Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları
Öngörülerde sapma nedenleri:
Gerekli bazı detay faaliyetleri ihmal etmek,
Faaliyetlerin bağımlılıkların yeterince ortaya konamaması,
Kaynak dağılımda etkinsizlik (aynı kişi /kurum veya aynı malzemeyi aynı anda iki veya daha fazla sayıda işin yapılması için tahsis etmek),
Hızlı sonuç alma isteği

## Slide 43: Faaliyet Planının Hazırlanma Aşamaları
Gerekli uzmanlık/becerinin tanımlanması; ne yapılması gerektiği ortaya konduğunda gerekli uzmanlığı belirlemek kolaydır. Böylece mevcut beşeri sermaye ile Faaliyet Planının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öngörmek ve gerekli eksikliklerin tamamlanması mümkün olur.
Grup içinde işlerin tahsisi; hangi işi kimin yapacağını belirlemekten daha kapsamlı bir şeydir. Görev ve sorumluluklar belirlenir ve bunların dağılımında bireylerin yetenek, deneyim ve kapasiteleri dikkate alınır. Bireylerin görevlerinin gereğini yeterince kavramış olmaları sağlanır.
Faaliyetlerden sorumlu kişilerin/birimlerin iş planlarında haftalık zaman aralığı kullanılabilirken, genel bir faaliyet planında, termin, aylık veya üç aylık bazda belirlenmektedir.

## Slide 44: Faaliyet Planı – Gantt
 | 1. Dönem |  |  |  |  |  | 2. Dönem |  |  |  |  |  | 
Faaliyet | Ay 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sorumlu Kuruluş(lar)
Hazırlık Aşaması…. 1. Proje ekibinin oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hibe Faydalanıcı
Başlangıç Uygulamaları… 1. Pazar Araş ve İhale… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ortak 1
Temel Uygulamalar…. 1. Girişimcilik Eğitimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taşeron firma
Raporlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --

## Slide 45: Proje Planlama – bireysel Çalışma
Proje başvuru formuna, takımınız ile birlikte çalışarak planladığınız projeyi aktarın.

## Slide 46: Bütçe
Planın rakamsal ifadesidir.
Planlanmış kaynakların harekete geçirilmesine dayanak oluşturur.
Proje Maliyetinin ve finansman kaynaklarının belirlenmesine kolaylık sağlar.

## Slide 47: Bütçe Esasları
Bütçe proje teklifi hazırlanan kurumun belirlediği para birimi ile hazırlanmalıdır.
Bütçe süresi proje süresi ile sınırlıdır.
Bütçeye aktarılan her türlü gider yapılacak faaliyetlerle ilgili olmalıdır.
Bütçeye aktarılan giderler sadece istenilen hibe tutarını değil, projeyle ilgili tüm giderleri kapsamalıdır.
Bütçenin yıllar itibarıyla dağılımının faaliyet planına uygun olması gerektiği unutulmamalıdır.

## Slide 48: Bütçe Esasları
Bütçe aktarılan her tutar gerçekçi olmalı, hibe tutarını arttırabilmek için bu tutarlar şişirilmemelidir.
Bütçeye aktarılan giderler hibe rehberinde açıklanan uygun giderler tanımına uymalıdır.
Bütçeye aktarılan her giderin kullanma aşamasında belgelendirileceği unutulmamalıdır.

## Slide 49: Bütçe Yönetimi
Bütçe Yönetimi | Yasal Durum
Planlama | PRAG (Practical Guide)
Yönetme | Satınalma Rehberi
Eş-Finansman | 

## Slide 50: Planlama Aşaması > Bütçe

## Slide 51
Costs | Unit 11 | # of units | Unit value (in EUR)
1. Human Resources |  |  | 
1.1 Salaries (gross salaries including social security charges and other related costs, local staff)4 |  |  | 
1.1.1 Technical | Per month |  | 
1.1.2 Administrative/ support staff | Per month |  | 
1.2 Salaries (gross salaries including social security charges and other related costs, expat/int. staff) | Per month |  | 
1.3 Per diems for missions/travel5 |  |  | 
1.3.1 Abroad (staff assigned to the Action) | Per diem |  | 
1.3.2 Local (staff assigned to the Action) | Per diem |  | 
1.3.3 Seminar/conference participants | Per diem |  | 
Subtotal Human Resources |  |  | 
2. Travel6 |  |  | 
2.1 International travel | Per flight |  | 
2.2 Local transportation | Per month |  | 
Subtotal Travel |  |  | 
3. Equipment and supplies7 |  |  | 
3.1 Purchase or rent of vehicles | Per vehicle |  | 
3.2 Furniture, computer equipment |  |  | 
3.3 Machines, tools… |  |  | 
3.4 Spare parts/equipment for machines, tools |  |  | 
3.5 Other (please specify) |  |  | 

## Slide 52
4. Local office |  |  | 
4.1 Vehicle costs | Per month |  | 
4.2 Office rent | Per month |  | 
4.3 Consumables - office supplies | Per month |  | 
4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) | Per month |  | 
Subtotal Local office |  |  | 
5. Other costs, services8 |  |  | 
5.1 Publications9 |  |  | 
5.2 Studies, research9 |  |  | 
5.3 Evaluation costs |  |  | 
5.4 Translation, interpreters |  |  | 
5.5 Costs of conferences/seminars9 |  |  | 
5.6 Visibility actions10 |  |  | 
Subtotal Other costs, services |  |  | 
6. Other |  |  | 
6.1 Restoration costs |  |  | 
6.2 Supervision costs |  |  | 
6.3 Approval costs |  |  | 
6.4 Other (please specify) |  |  | 
Subtotal Other |  |  | 
7. Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6) |  |  | 
8. Indirect costs (maximum 7% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Action) |  |  | 
9. Total eligible costs of the Action (7+ 8) |  |  | 
10. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, subtotal of direct eligible costs of the Action) |  |  | 
11. Total eligible costs (9+10) |  |  | 

## Slide 53: Kontrol ve Raporlama
Kontrol - Denetim | Raporlama
Yasalara Uygunluk | Periyodik İlerleme Raporları
Faaliyet Programına Uygunluk | Ara Dönem Raporu
Harcama Esaslarına Uygunluk | Final Raporu
Hibe Veren Kuruluşa Sorumluluklar | Finansal Denetim
Bağlı Olunan Mevzuata Uygunluk | Raporların 5-7 yıl Saklanması

## Slide 54: Sürdürülebilirlik
Yararlananların sahiplenmesi – Proje / programın hedef kitlesi ve yararlananların (kadın ve erkekler de dahil olmak üzere) tasarım ve sonraki çalışmalara katılımlarının ölçüsüdür. Böylece, AB finansmanı sona erdikten sonra da desteklerini devam ettirecekler ve projenin sürdürülebilir olması mümkün olabilecektir.
Siyasi destek – İlgili sektör politikalarının niteliği ile taraf ulusal hükümetin, proje hizmetlerine olan desteğinin, donörün sağlayacağı destek sonrasında ne ölçüde gerçekleşeceğidir.
Uygun teknoloji – Projede kullanılan teknolojilerin uzun vadede uygulanıp uygulanmayacağı (Örn: Yedek parçaların temin edilebilirliği; güvenlik kurallarının yeterliliği, yerel kadın ve erkeklerin yerel işletme ve bakımla ilgili kapasiteleri).
Sosyo-kültürel konular – Projenin, yerel sosyo-kültürel norm ve davranışları nasıl dikkate alacağı ve projeden faydalanan tüm grupların uygulama süreci ve sonrasında, projenin hizmet ve faydalarına yeterli erişimlerini hangi önlemlerle sağlayacağıdır

## Slide 55: Sürdürülebilirlik
Cinsiyet eşitliği – Projenin kadın ve erkeklerin özgün ihtiyaç ve ilgi konularını nasıl dikkate alacağı ve uzun vadede cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya katkıda bulunmakla beraber, kadın ve erkeklerin, hizmetler ve altyapıya sürdürülebilir ve adil bir şekilde erişimlerinin ne şekilde temin edileceğidir.
Çevrenin korunması – Projenin çevreyi koruma veya çevreye zarar verme boyutudur.
Kurumsal ve yönetimsel kapasite – Uygulamacı kurumların proje / programı sürdürmeleri konusundaki beceri ve taahhütleri ile hizmet sağlamaya donör desteğinden sonra da devam etmeleridir.
Ekonomik ve finansal uygulanabilirlik – Proje / programın artan bir şekilde ortaya çıkan faydalarının maliyetine ağır basması ve projenin uzun ömürlü uygulanabilir bir yatırım olarak kabul edilmesidir.

## Slide 56: Değerlendirme
Nedir?
Uygunluk, hedeflere ulaşma etkililiği, verimlilik, etki ve sürdürülebilirlik tespiti ve analizi
Nasıl Yapılır?
Detaylı sistematik analizlerle
Kimler Yapar?
Değerlendirme konusunda uzman, bağımsız ve tarafsız dış uzmanlarca
Ne zaman?
Bir ya da iki kez; temel olarak proje sonunda ve proje sonrasında

## Slide 57: İzleme
Nedir?
Hedeflere ulaşma etkililiği, verimlilik tespiti ve analizi için yönetimsel bir faaliyettir (planlanan ve gerçekleşen)
Nasıl Yapılır?
Hızlı ve devamlı olarak, devam eden faaliyetlerin iyileştirilmesi, performansı arttırmak için önemli faktörlerin tespit edilmesi
Kimler Yapar?
İç ve dış uzmanlar tarafından
Ne zaman?
Düzenli olarak, aylık, 3-6 aylık ve yıllık olarak

## Slide 58
TEŞEKKÜR EDERİM
KAPADOKYA KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ